## Plan1
PRODUCT BACKLOG
ID | Nome | Importância | Estimativa | Como Demonstrar | Notas
1 | Capturar posição do usuário | 100 | 1 | Enquanto o usuário realiza um exercício, o sistema irá identificar a posição de pontos de seu corpo através do sensor de movimentos, atualizar as informações previamente identificadas e exibir uma representação gráfica tridimensional atualizada do usuário na tela.
2 | Criar corpo | 100 | 10 | Enquanto o usuário realiza um exercício, o sistema irá identificar os pontos de conexão do corpo do usuário e gerar um modelo tridimensional que deverá ser exibido na tela.
3 | Analisar movimentação corporal | 100 | 20 | Após o usuário fazer um movimento enquanto realiza um exercício, o sistema irá identificar e classificar o tipo de movimento (linear ou angular) e a velocidade de execução.
4 | Analisar ação | 100 | 5 | Após o usuário fazer um movimento enquanto realiza um exercício, o sistema irá analisar e classificar a ação em Movimento ou Posicionamento.
5 | Avaliar acurácia da ação | 100 | 5 | Após o usuário ter executado uma ação, o sistema avaliará sua precisão baseada em uma ação pré-configurada para o exercício sendo realizado. O resultado será usado futuramente para cálculo de acurácia geral obtida no exercício.
6 | Analisar exercício | 100 | 1 | Quando o usuário finalizar um exercício, o sistema irá calcular a acurácia geral do exercício e exibir um relatório com este resultado.
7 | Avaliar acurácia do exercício | 100 | 1 | Quando o usuário finalizar um exercício, será exibido a ele um relatório contendo o resultado da acurácia de suas ações e um resultado geral para o exercício. Baseado neste resultado, o sistema exibirá como "Ruim", "Bom" ou "Perfeito" a execução de um exercício.
8 | Informar resultado do exercício | 100 | 1 | Após finalizar um exercício, será exibido um relatório ao usuário contendo o resultado da acurácia de suas ações e um resultado geral para o exercício. Este relatório também conterá informações amigáveis ao usuário, como resultado "Ruim", "Bom" ou "Perfeito".
9 | Realizar exercício | 100 | 1 | O usuário realiza o login no sistema, e receberá a lista de exercícios já cadastrados. O usuário seleciona um exercício e aciona a opção de Realizar exercício. O usuário é redirecionado para a tela de Realização de exercício.
10 | Cancelar exercício | 80 | 1 | Enquanto realiza um exercício, o usuário aciona a opção de cancelar. O exercício será cancelado imediatamente.
11 | Manter exercício | 100 | 5 | O usuário realiza o login no sistema, e receberá a lista de exercícios já cadastrados, se houver. Será fornecida ao usuário a opção de cadastrar, editar ou excluir um exercício já cadastrado. | Fazer o diagrama de sequência com as opções de inserção, edição, consulta e exclusão.
12 | Gravar exercício | 60 | 10 | O usuário logado no sistema aciona a opção de Gravar Exercício. O sistema redirecionará o usuário para a tela de gravação de exercício. O usuário efetua diversas ações de movimentação e posicionamento. A qualquer momento o usuário pode acionar a opção de finalizar a gravação, e o sistema irá gerar e incluir um novo exercício na lista de exercícios.
13 | Manter perfil | 100 | 2 | Usuário acessa o sistema. Na tela principal o usuário poderá visualizar a opção de cadastrar novo perfil. Já cadastrado, o usuário poderá realizar login e acessar informações de sua conta e desativá-la, causando a exclusão do seu perfil. | Fazer o diagrama de sequência com as opções de cadastrar, inserir e excluir. A consulta de dados só será usada internamente pelo sistema.
14 | Efetuar login | 100 | 1 | Usuário acessa o sistema. Na tela principal o usuário poderá visualizar a opção de efetuar login. Usuário entra com seus dados. O sistema irá redirecionar o usuário para a tela de Exercícios.

## Plan2
SPRINT 1 BACKLOG
Product ID | ID Tarefa | Tarefa | Responsável | Estimativa | Status | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4
1 | 1 | Configurar ambiente Kinect | César | 1 | Concluído | 80 | 20
1 | 2 | Criar Diagrama de Atividades de Capturar posição do usuário | César | 1 | Concluído | 100
1 | 3 | Implementar | César | 1 | Concluído | 100
1 | 4 | Testar e validar | César | 1 | Concluído | 100
2 | 5 | Implementar | César | 1 | Concluído | 20 | 20 | 20 | 40
2 | 6 | Testar e validar | César | 1 | Concluído | 100
SPRINT 2 BACKLOG
Product ID | ID Tarefa | Tarefa | Responsável | Estimativa | Status | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6
11 | 1 | Criar Diagrama de Sequência de Manter Exercício | César | 1 | Concluído | 100
11 | 2 | Criar Diagrama de Sequência de Realizar Exercício | César | 1 | Concluído | 100
11 | 3 | Definir interface gráfica | César | 2 | Concluído | 50 | 50
11 | 4 | Implementar | César | 2 | Concluído | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 40
11 | 5 | Testar e validar | César | 1 | Concluído | 100
SPRINT 3 BACKLOG
Product ID | ID Tarefa | Tarefa | Responsável | Estimativa | Status | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3
3 | 1 | Implementar | César | 10 | Não iniciado
3 | 2 | Testar e validar | César | 1 | Não iniciado
13 | 3 | Criar Diagrama de Sequência de Manter perfil | César | 1 | Concluído | 100
13 | 4 | Implementar CRUD | César | 2 | Não iniciado
13 | 5 | Definir interface gráfica | César | 1 | Não iniciado
14 | 6 | Criar Diagrama de Sequência de Efetuar login | César | 1 | Concluído | 100
14 | 7 | Implementar | César | 1 | Não iniciado
14 | 8 | Definir Interface gráfica | César | 1 | Não iniciado
14 | 9 | Testar e validar | César | 1 | Não iniciado
SPRINT 4 BACKLOG
Product ID | ID Tarefa | Tarefa | Responsável | Estimativa | Status | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3
4 | 1 | Implementar | César | 10 | Não iniciado
4 | 2 | Testar e validar | César | 1 | Não iniciado
5 | 3 | Criar Diagrama de Atividades de Calcular acurácia | César | 1 | Concluído | 100
5 | 4 | Implementar | César | 1 | Não iniciado
5 | 5 | Testar e validar | César | 1 | Não iniciado
6 | 6 | Implementar | César | 1 | Não iniciado
6 | 7 | Testar e validar | César | 1 | Não iniciado
7 | 8 | Implementar | César | 1 | Não iniciado
7 | 9 | Testar e validar | César | 1 | Não iniciado
8 | 10 | Implementar | César | 1 | Não iniciado
8 | 11 | Testar e validar | César | 1 | Não iniciado
9 | 12 | Criar Diagrama de Estados do Exercício | César | 1 | Concluído | 100
9 | 13 | Definir Interface gráfica | César | 1 | Concluído | 100
9 | 14 | Implementar | César | 2 | Não iniciado
9 | 15 | Testar e validar | César | 1 | Não iniciado
10 | 16 | Implementar | César | 1 | Não iniciado
10 | 17 | Testar e validar | César | 1 | Não iniciado
12 | 18 | Criar Diagrama de Sequência de Gravar Exercício | César | 1 | Concluído | 100
12 | 19 | Implementar | César | 10 | Não iniciado
12 | 20 | Definir interface gráfica | César | 2 | Não iniciado
12 | 21 | Testar e validar | César | 2 | Não iniciado